## Relatório de horas
RELATÓRIO DE HORAS
SE.26.048 | Santo André, 13.08.2026
Projeto CAD_Cabina - Série
Relatório de horas referentes ao mês de Julho/2026
Descritivo de Atividades | Horas | [5 empty] | 8
|  |  |  | Week | AK | days | Hours/week
Cano |  | Bruto | Performance | 27 | 1 | 3 | 24
Atualização dos 2D's da dobradiça e correção do title block e revisões | 50.344 | 35.96 | 1.4 | 28 | 1 | 3 | 24
|  | 50.344 |  | 29 | 1 | 5 | 40
|  |  |  | 30 | 1 | 5 | 40
|  |  |  | 31 | 1 | 5 | 40
[6 empty] | total: | 168
Camila |  | Bruto | Performance
2D tubo série | 41.76 | 36 | 1.16
Análise de interferências e elaboração de apresentação |  | 41.76
Floormat - Desenvolvimento Proposta 1
Floormat - Desenvolvimento Proposta 2
Floormat - Desenvolvimento Proposta 3
Floormat - Desenvolvimento Proposta 4 removendo interferência com o Door Trim |  | 59.6
Floormat - Desenvolvimento Proposta 5
Floormat - Desenvolvimento Proposta 6
Floormat - Desenvolvimento Proposta 7
Allan |  | Bruto | Performance
Ajustes na ponteira fixação inferior e modelamento das fixações do novo suporte | 22.425 | 17.25 | 1.3
22.425
Gerenciamento |  | Bruto | Performance
Download dos modelos | 73.402 | 52.43 | 1.4
Elaboração do relatório de horas |  | 73.402
Envio dos modelos por Swan
Subindo arquivos para o Platon
Reunião com suporte
Aguardando Suporte para solução de problemas com o revision do 2D
Criação dos ARR's e estruturas para liberação
Liberação da proposta 1 -7
Total de horas Julho/26: | 187.931 | Bruto | Performance
|  | 141.64 | 1.3268
Alberto Moura
Schwaben Engineering
Wagner Augusto Duarte
Mercedes-Benz do Brasil